## Sheet1
附件1：
财税进一步推进“最多跑一次”改革工作计划表
序号 | 板块长 | 内容 | 团队长 | 成员 | 工作要求及完成时间
1 | 蔡文良 | 非税收入管理 | 方洪翔 | 屠 瑜、何 瑾、杨为华 王 海、陈静霞、杜 欣 | 1、在9月25日前将财政流程再造业务需求提交局主要领导初审。 2、在10月15日前将审定的财政服务事项流程再造情况汇总表（表格见附件2）、业务需求（格式见附件3）和提请一窗受理的事项及操作规范交信息化支持、一窗受理设置和考核办法制定团队。 3、会同一窗受理设置、信息化支持和考核办法制定团队做好有关测试、试运行、培训等工作，在10月31日前实现预算指标管理流程网上流转，在11月30日前实现其余全部财政管理流程网上流转。
2 |  | 政府投资项目财政性资金管理 | 王玲玲 | 徐 冰、郑 红、李永刚 陈小明、金爱娟、周 斌 吕 炜、宋晓琳、俞 航 陶莹颖
3 |  | 政府采购管理 | 傅江铭 | 宋晓林、应春兴、朱 丹
4 |  | 财政资金存放管理 | 蒋杨英 | 周连进、陆立荣、吴茂根 金振平、蒋 迎、李永刚 章兴泉、王彦樑、童 颖
5 |  | 道路救助基金支付管理 | 蒋杨英 | 陈 治、童 颖
6 |  | 融资担保 | 吴茂根 | 肖凤娇
7 |  | 财政票据管理 | 何 瑾 | 陈静霞、沈 卫、陶燕婷
8 | 沈志新 | 预算指标管理（含资金拨付） | 郑 红 | 李永刚、韩 萌、李 娟 余 杰
9 |  | 财政检查 | 周连进 | 张茂江、郑竞阳
10 |  | 财政支出绩效管理 | 竺 铭 | 杨 琪、祁 祺、金爱娟 尉强华、成 江、徐国华 王 晓、宋晓林、赵久学 姜子博
11 |  | 项目预算审核管理 | 徐 冰 | 曹青博、陈 璐、童慧群
12 |  | 市级因公出国（境）经费预算审核管理 | 柳 倩 | 王哲行
13 |  | 非营利性组织免税资格认定 | 陈建珍 | 马佳莉
14 | 邢玉清 | 用款计划、国库集中支付和银行账户管理 | 李永刚 | 郑 红、陈小明、周 斌 金爱娟、陶国丽、宋晓琳 董树彦、徐国华、柳梦怡 夏琳超
15 |  | 行政事业单位资产管理 | 张学林 | 蒋 迎、黄 弘
16 |  | 农业综合开发资金管理 | 沈国军 | 张 磊、刘 永、姜子博 程改卫
17 | 詹超 | 一窗受理设置 | 诸少华 | 杨 颖、葛华军、金绍中 陈小明、刘富荣 | 在10月20日前将财政服务事项集中受理窗口、政策咨询窗口设置、受理业务范围及运行方案交局主要领导初审
18 |  | 一窗受理设置 | 诸少华 | 杨 颖、葛华军、金绍中 陈小明、刘富荣 | 在10月25日前安排财政受理、咨询窗口人员到位，根据进度组织财政流程再造各团队试运行
19 |  | 考核办法制定 | 丁 玲 | 葛华军、黄迪钦、孟小峰 吴 滟、朱海港、陈微艳 | 在10月25日前制定财税“最多跑一次”改革考核办法（含满意度评价机制）交局主要领导初审
20 |  | 考核办法制定 | 丁 玲 | 葛华军、黄迪钦、孟小峰 吴 滟、朱海港、陈微艳 | 在11月5日前将审定的考核办法业务需求提交信息化支持团队开发
21 |  | 综合协调 | 丁 玲 | 刘富荣、陈微艳、陈剑波 叶俊杰 | 做好“最多跑一次”改革的协调、通报、督促、信息、宣传等工作
22 | 邢玉清 | 信息化支持 | 金绍中 | 卢 明、寿海峰、姚晓刚 孔 亮 | 在11月15日前流程再造一网通办软件（含实时跟踪功能）试运行
23 |  | 信息化支持 | 金绍中 | 卢 明、寿海峰、姚晓刚 孔 亮 | 在11月20日前流程再造一网通办软件测试完善
24 |  | 信息化支持 | 金绍中 | 卢 明、寿海峰、姚晓刚 孔 亮 | 在11月25日前完成财税“最多跑一次”改革考核指标（含第三方评价系统）软件开发
25 |  | 后勤保障 | 章兴泉 | 俞戚根、俞 峰、钱悦兴 骆海荣 | 为改革的顺利实施特别是一窗受理设置工作提供后勤保障
26 |  | 财政工作门户（预算单位端） | 叶俊杰 | 孔 亮、许杭慧 | 11月底前在工作门户上建立财政业务文件库，实现查询应用，并建立长效维护机制；推广应用财政工作门户中金财一体化系统单点登录、政策查询、业务申请等功能应用。
27 | 蔡文良 | “政采云”平台 | 傅江铭 | 金绍中、寿海峰、宋晓林 应春兴、朱 丹 | 在10月底前确保“政采云”平台上线,实现“网上交易、网上监管、网上服务”
28 |  | 政府采购辅导服务 | 傅江铭 | 宋晓林、应春兴、朱 丹 | 在9月底前发出政府采购事项办理温馨提示通知；主动对接公共资源交易中心优化招标流程
29 | 朱建军 | 限时办结流程 | 缪春峰 | 寿华鸣、封园园、韩 晋 杜方来、赵 莎 | 在10月底前完成优化现行限时办结事项业务流程
30 |  | 三方协议网上办理业务 | 金利军 | 韩 晋、秦爱仙、傅晓强 赵 莎、林 亮、胡金晶 | 在10月底前完成推进财税库银三方协议网上办理业务
31 |  | 支付宝办理灵活就业人员社保费缴纳 | 金建荣 | 陆 军、秦爱仙、林 亮 傅国江、李江璐 | 在12月底前完成推广支付宝办理灵活就业人员社保费缴纳
32 |  | 支付宝12万元以上个人所得税自主申报业务 | 王亚军 | 陆 军、封园园 | 在2018年3月底前完成推广支付宝12万元以上个人所得税自主申报业务
33 |  | 支付宝当面付功能 | 陆 军 | 韩 晋、林 亮、胡金晶 赵 莎 | 在12月底前完成推广应用支付宝当面付功能
34 |  | 12366财税服务热线 | 钱宏伟 | 陈剑波、董竹敏、史莉娜 | 在10月底前完成加强12366远程服务团队管理，完善业务流程、处理协调和考核机制，建立12366知识库长效维护机制
35 |  | 全省通办 | 陈轶明 | 韩 晋、林 亮、胡金晶 赵 莎 | 落实对非管辖范围的纳税人上门办理列入省内通办业务的税务登记、税务认定、证明办理、优惠办理、纳税申报、税费征收、纳税服务等7大类共214个具体办税事项的全省通办
36 |  | “地税专邮” | 葛华军 | 王 莹、林 亮、胡金晶 赵 莎 | 在9月底前落实“地税专邮”在市区范围内实现24小时送达
37 |  | “一窗一人一机”联合办税服务厅 | 葛华军 | 沈建华、林 亮、胡金晶 赵 莎 | 在10月底前完善“一窗一人一机”联合办税服务厅建设
38 |  | 24小时自助办税服务厅 | 葛华军 | 李江璐、陆 军、卢 明 张 弛、林 亮、胡金晶 | 在10月底前与国税部门联合建立24小时自助办税服务厅
39 |  | 国地税联合自助办税服务机 | 叶俊杰 | 李江璐、张铭生、孙健晟 张 弛、林 亮、胡金晶 | 10月底前在“税云小站”等地设立国地税联合自助办税服务机